## Feedback over Cyrion
In deze tabel wordt feedback gegeven aan Cyrion. Als reviewer, vul een cijfer en feedback voor Cyrion in een vrije rij, in de kolom bij de bijbehorende sprint.
| Sprint 0 |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4
| Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback
Ruben | 7.5 | Nam het maken van de notulen elke keer op zich. | 8 | Veel gedaan. Er was helaas een misverstand waar hij niet veel aan kon doen, maar heeft daarna direct alsnog in korte tijd het goede onderzoek afgemaakt. | 5 | Kon helaas niet heel veel tijd in het project kunnen stoppen, maar gaf dit wel bij de groep aan. Kwam vast te zitten met een probleem met git wat veel tijd heeft gekost. Zou beter zijn als er meteen hulp gevraagd wordt inplaats van pas bij de volgende daily standup. Helaas daardoor niet veel werk gedaan gekregen. | 6 | Helaas aan het begin van het project hetzelfde probleem waar het een hele werkdag gekost heeft om het project aan de praat te krijgen, wat versneld had kunnen worden als er meteen hulp gevraagd was. Later in de sprint de kritiek duidelijk beter opgepakt. Communicatie een stuk verbeterd, goed werk gedaan gekregen, en inderdaad hulp gevraagd toen het nodig was. Demo was ook goed voorbereid, wat heel fijn was. Helaas nog niet heel veel aan de applicatie kunnen werken. | 7 | Niet perfect aan de sprint begonnen maar daarna alles weer heel goed opgepakt. Heel goed alle kritiek van vorige sprints verwerkt, zeker het feit dat er nu meteen om hulp gevraagd wordt als er iets niet lukt. Kijkend naar de tweede helft van de sprint is er niks op aan te merken, wat het project veel goeds gedaan heeft.
Wesley | 8 | Het samenwerken aan de back-end ging erg prettig | 8 | Ondanks de miscommunicatie zo ver ik weet goed werk geleverd | 7 | Werkte zo veel mogelijk mee tussen de techische moeilijkheden door. | 6
Niels | 7.5 | Deed wat die moest doen, was soms een beetje afwezig maar bracht een goede sfeer | 7 | Heeft uiteindelijk goed meegewerkt maar was wel jammer dat hij zijn taak niet goed onthouden had | 7 | Heeft alles gedaan wat er van hem gevraagd werd | 5.5 | Had een beetje het idee dat hij meer zelf initiatief had moeten nemen, hoewel hij dat wel een beetje deed | 6.5 | Deze keer wel zelf meer actief meegewerkt. Nam goed verantwoordelijkheden tot zich
Totaal | 7.6667 |  | 7.6667 |  | 6.3333 |  | 5.8333 |  | 6.75 | 6.9792

## Feedback over Niels
In deze tabel wordt feedback gegeven aan Niels. Als reviewer, vul een cijfer en feedback voor Niels in een vrije rij, in de kolom bij de bijbehorende sprint.
| Sprint 0 |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4
| Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback
Cyrion | 8 | Neemt je taken serieus en doet je best het goed uit te voeren. Je bent bij discussies ook altijd bezig met meedenken over wat pro's en cons van bepaalde opties zijn. | 7 | Binnen de wekelijkse gesprekken leek het goed te lopen qua voortgang betreft. Je taak als Scrummaster houd je nog altijd serieus. Aanvankelijk liep het echter niet al te goed, gezien de taken pas laat na het verdelen op Jira waren gezet. Hiervoor is iedereen deels verantwoordelijk het bij te houden, maar jij toch alsnog het meest. Verder heb ik niet al te veel van je vernomen, buiten sommige apps in de groep om dingen te vragen of te bespreken. | 6.5 | Van week op week liep het vrij goed. De taken die je had kreeg je wel af, en met vragen kwam je vrij snel nadat je ergens tegenaan liep. Ook bij de wekelijkse standup nam je goed de leiding, telkens vragen wie wat heeft gedaan en wat ze verwachten te gaan doen. Wel een probleem was dat wanneer er iets met buiten de groep gecommuniceerd moest worden, je dit laat deed. | 6 | Je weektaak om na te vragen wie er wat heeft gedaan bleef goed doorlopen. De taken die je zelf had zijn grotendeels af gekomen, op de laatste na. Het voornaamste probleem is dat dit niet op tijd met de groep gecommuniceerd was. Net als vorige sprint was ook het probleem dat dingen niet op tijd doorgestuurd werden naar non-groepsleden, in dit geval dus Carli. Een tip zou zijn om altijd te bevestigen wanneer zoiets is gedaan; en voor de rest van de groep om als er geen bevestiging is, meer na te vragen of het is gedaan. | 7.5 | Alles ging weer een stuk vlotter dan afgelopen sprints. Zodra er beijvoorbeeld iets gemeld moest worden aan de PO, werd dat vrij snel gedaan. Ook wat de taken betreft ben je goed op dreef geweest. Hier en daar is er een kleine error bij gekomen die dan niet is gefixt, maar dat was vlug genoeg opgemerkt.
Wesley | 8 | De communicatie loopt erg lekker | 7.5 | Prettig samen gewerkt ondanks technische moeilijkheden. moet wel wat meer aandacht aan de scrum master taken besteden | 6 | Lijkt meer zelfverzekerd in zijn taken als scrum master, hoewel het uitvoeren van deze taken niet altijd even soepel loopt. | 6
Ruben | 7 | Een beetje beter plannen wat die moet doen als scrum master. | 5 | Moet beter de scrum master taken op zich nemen. Het is een beetje vervelend als de scrum master niet op de hoogte is wat er bij daily standups en retrospectives gevraagd moet worden. Daarnaast wordt er helaas niet goed overzicht gehouden van het project. Optimaal zou zijn als hij iets beter zou managen wie wat aan het doen is, en wat er precies gedaan moet worden om alles af te hebben aan het eind van de sprint. Ik heb het gevoel dat dat nu meer op mij terecht komt. Daarbij hoort ook optijd bij de meetings komen. Daarnaast volgens mij wel redelijk wat tijd in de user stories gestopt, wat heel fijn is. | 6 | Agile meetings gaan een stuk beter, wat heel fijn is. Steekt ook redelijk wat tijd in het project. Moet als scrum master wel beter overzicht houden van wat er op het moment gedaan wordt en wat er af moet aan het eind van het project. Er moest nog super veel gedaan worden om de user stories af te krijgen voor de oplevering. Heeft als scrum master niet een goed overzicht van het project. | 5 | Definitieve lijst van user stories niet naar de PO opgestuurd na meerdere herinneringen, wat de sprint niet veel goed heeft gedaan. Niet echt een excuus voor zeggen dat je iets doet maar het dan niet doen, zeker bij zoiets belangrijks. Hetzelfde bij Carli laten weten dat we thuis presenteren. De backlog werd constant tijdens de sprint aangepast waardoor er geen duidelijk eindproduct was, wat komt door het eerste punt. De scrum master moet veel beter controle hebben over de sprint. De eerste dag werk gedaan dat al door iemand anders gedaan werd, wat daardoor voor niks was. De user stories uitwerken, wat eigenlijk de eerste dag moest, moest daardoor gezamelijk de week erna. De week erna niet veel gedaan gekregen wat pas duidelijk werd bij de volgende standup. Het is een stuk fijner als dat daarvoor bekend is zodat het team er iets mee kan. Aan het einde wel wat werk in registreren en inloggen gestopt, wat heel fijn is, maar was niet af. Komt erop neer: Moet het project beter managen als scrum master aangezien dat vooral is wat er verkeerd gaat, kritischer kijken naar hoeveel werk mensen gedaan krijgen, kritischer kijken naar de kwaliteit van het werk dat mensen gedaan krijgen, de communicatie in het team verbeteren, betere communicatie met de po over de userstoreis de gaan worden en als hiervan afgeweken gaat worden, taken nakomen, en beter contact houden met het team. | 8.5 | Super veel aan het project gedaan en heeft de kritiek van vorige keren goed verwerkt. Neemt veel taken op zich, doet altijd zijn werk, laat het team meteen weten als er iets niet lukt, en heeft het contact met de PO goed onderhouden. Super fijn om mee samen te werken. Het enige wat ik nog aan te merken heb is dat de taak als Scrum master beter gedaan moet worden aangezien dat nu vooral op mij terecht komt. Dat is opzich geen probleem en dat is lastig aan te pakken laat in het project.
Totaal | 7.6667 |  | 6.5 |  | 6.1667 |  | 5.6667 |  | 8 | 6.9583

## Feedback over Wesley
In deze tabel wordt feedback gegeven aan Wesley. Als reviewer, vul een cijfer en feedback voor Wesley in een vrije rij, in de kolom bij de bijbehorende sprint.
| Sprint 0 |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4
| Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback
Cyrion | 8 | Samenwerken aan de code liep soepel. Je geeft daarbuiten inbreng wanneer nodig is. | 7.5 | Buiten de wekelijkse gesprekken om heb ik alleen van je vernomen via sommige apps met vragen and such. Wat dat betreft leek je werk verder goed te verlopen en heb je ook genoeg met Niels samen gewerkt. | 6.5 | Een punt dat mij opvalt is dat je als meeste van iedereen met vragen aan kwam. Dat is dan niet alleen wanneer je iets in de code niet wist, maar ook met hoe het project zelf opgezet is. Dit is een sterk positief punt in mijn oogpunt. Bij standups waar we dingen moesten overhaulen dacht je ook genoeg mee. Taken waren veelal af, al was het probleem dat de visie van hoe het moest zijn voor iedereen anders was. Hier zat vooral het probleem in communicatie binnen de groep, maar een tip voor jou (en voor elk individueel groepslid) is om het te laten weten zodra er iets af is, zodat anderen het door kunnen kijken. | 5.5 | Wederom ben je sterk aanwezig wanneer je vragen hebt, wat een goed punt is. Ook wanneer anderen met inhoudelijke vragen komen, ben je vrij snel daar om te helpen. Ditmaal liep het echter opnieuw mis binnen communicatie, ditmaal niet bij het laten weten hoe een taak ervoor staat (dit is iets waar we allemaal vrij slecht nog mee omgaan), maar met taken opnemen en dit wel of niet laten weten, waardoor er eventueel dubbelop werk geleverd zou worden. Wel heb je aan het einde flink wat op je genomen met de documentatie. Dit was vrij veel werk en je bent er ook vaak genoeg op terug gekomen. Op zich goed, maar uiteindelijk bleek dat je eventueel toch nog wat hulp had kunnen gebruiken van anderen om het op tijd af te krijgen.
Ruben | 7 | Fijn om mee samen te werken. | 7 | Fijn om mee samen te werken. Heeft volgens mij redelijk wat tijd in de user stories gestopt. | 5.5 | Wel tijd aan het project besteed, maar het werk was redelijk slordig. Veel van het werk moest opnieuw gedaan worden terwijl er gezegd werd dat het al af was. Zou goed zijn om iets kritischer naar het werk te kijken, zeker als er bepaald wordt of de user story af is, en bij twijfel het bij het team voor te leggen. Was een van de dagen niet beschikbaar door stage gerelateerde zaken, maar gaf dat pas de daily standup erna aan. Het is een stuk fijner voor het team als dat van te voren wordt aangegeven. | 5 | Tijd besteed aan dingen die iemand anders al aan het doen was, en dus voor niets was. De week erna niet veel tijd kunnen besteden aan het project, wat weer de daily standup erna werd gemeld. Aan het einde wel veel tijd in de documentatie gestoken, maar dit moest helaas nog wel herhaald worden waardoor het te laat is ingeleverd. Er was afgesproken dat punten op de presentatie aangepast zouden worden (inloggen en tags) wat niet gebeurd is, waardoor er verkeerde dingen zijn gepresenteerd. Komt op dezelfde dingen neer als vorige keer: beter communiceren, kritischer naar het werk kijken, en deze keer ook iets meer tijd in het project steken en taken nakomen.
Niels | 8 | Werkte goed mee, deed wat hij moest doen, proactief | 7.5 | Was goed bereid om mee te helpen, deed zijn werk | 7 | Deed alles wat van m gevraagd werd, meewerkend | 5.5 | Had het idee dat hij alleen deed wat er van hem gevraagd werd
Totaal | 7.6667 |  | 7.3333 |  | 6.3333 |  | 5.3333 |  |  | 6.7778

## Feedback over Ruben
In deze tabel wordt feedback gegeven aan Ruben. Als reviewer, vul een cijfer en feedback voor Ruben een vrije rij, in de kolom bij de bijbehorende sprint.
| Sprint 0 |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4
| Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback | Cijfer | Feedback
Cyrion | 8 | Houd zich goed met de leiding bezig. Ook druk aan het werk met de documentatie. | 7.5 | Hoewel onze taken de eerste twee weken door elkaar erden gehaald door misverstanden, heb je het vrij snel weten op te lossen. Uiteindelijk zijn de onderzoekstaken beide goed gekomen gezien de communicatie hierbinnen na het misverstand wel weer goed liep. Verder heb ik ook niet van je vernomen dat dingen voor jezelf misliepen. Wat dat betreft liep de samenwerking wel goed. | 6.5 | Na de problemen van afgelopen sprint heb je je taak als groepsleider een stuk serieuzer genomen. Meer een leidende rol en iemand die de rest er sterk op aanspreekt als er dingen misgaan. Op zich goed, maar met mate. En toch ging het weer mis op basis van vertrouwen. Het grootste probleem dat opgekomen was, was dat de definitie die jij aan taken bond anders waren dan die van de rest. Waarbij anderen de tasks op Jira zien als wat er moet gebeuren zoals het er staat, leek het of jij er dan ook de dingen eromheen aan bond. Waar ik zeker je idee daarvan zie, moet ik toch met de rest van de groep mee gaan: We kunnen er niet van uit gaan dat we meer moeten doen bij een taak dan er staat. Wat namelijk als het visuele van de frontend een aparte taak was? De tip voor jou en ook voor de hele groep, is om samen beter te kijken naar de definition of done van een task, om zo dit soort misverstanden te voorkomen. | 7 | Wederom heb je de leidende taak meer naar voren gebracht, dit keer met meer veratwoordelijkheid tegenover de groep. Je bent veel vaker tussendoor naar voren gekomen om te vragen hoe het er bij mensen voor stond om de progressie te peilen. Echter een negatief punt van die verantwoordelijkheid is dat je zo veel taken op je hebt genomen. Op zich geen probleem, vooral niet gezien ze praktisch allemaal af zijn gekomen. Wel scheen het dat je er meer door gestresst raakte, vooral op basis van hoe veel de rest voor elkaar kreeg vergeleken met jezelf. | 8.5 | Communicatie ging deze sprint het beste. Je bent nog steeds even actief en neemt veel initiatief en je spreekt mensen aan op problemen. Dit keer echter wel zodra er een miscommunicatie drijgt te komen het zo snel mogelijk duidelijk proberen te krijgen samen met de groep.
Wesley | 8 | Goed bezig met alle documentatie | 7.5 | Is critisch waar nodig en neemt de leiding | 6 | Neemt teveel op zich en voert grote veranderingen door zonder dit vooraf te communiceren. Ongeacht de qualiteit van het geleverde werk zorgt dit voor spanning en stress bij andere teamleden. Had zijn definitie van hoe klaar eruit ziet duidelijker kunnen communiceren met het team. | 7
Niels | 8.5 | Goed een leidende inhouding aangenomen, team player | 7.5 | Nam goed de leiding wanneer nodig, kreeg zijn werk op tijd af | 8 | Heel proactief, nam zelfs werk over van anderen | 8 | Heel leidend en proactief, hielp heel erg mee | 8.5 | Nam wederom heel goed de leiding. De ene kritiek die ik kan geven is dat hij soms te perfectionistisch kan zijn. Deed alles wat hij moest doen en meer
Totaal | 8.1667 |  | 7.5 |  | 6.8333 |  | 7.3333 |  | 8.5 | 7.875